## Project Vision
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 青蓝家教
| Vision: | 打造主要服务于家长、大学生的家教服务平台
analysis of profit | 通过家教与家长之间的成交价格抽取一定金额的报酬
练习册推荐广告
家教评分

## Project Flow
家长 | 家教
按条件搜索家教 | 获得家教通知
发起家教申请 | 查看具体需求
线上咨询及考察 | 确认教授科目
确定家教 | 确认学生
家教明细： | 家教地点、教授科目以及时间（由双方协商决定）
评分规则 | 由家长或学生对家教进行评分取平均值
由家教在社区发布文章的收藏量增加评级（每100个收藏增加一个级别）
由家教在社区发布文章的点赞数量增加评级（每150个点赞增加一个级别）
由家教的成交量增加评级（每20次成交增加一个级别）
由家教的活跃程度增加评级（连续300天登录增加一个级别）

## Project Backlog
PROJECT BACKLOG
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 推荐家教 | 作为用户很难选择家教，所以根据数据好评，推荐好的家教 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 筛选家教 | 作为用户需要根据一定条件选择家教，缩小选择的家教人数 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1
3 | 1 | 1 | user story | 预约家教 | 作为用户可能想要选择的家教不在线这时就需要预约家教，达到提醒的目的 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 查看家教详情 | 作为用户想更加详尽的了解家教情况，点击家教详情查看老师的详情 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1
7
1 | 1 | 1 | user story | 成为家教 | 作为用户可能为求职的老师，所以成为家教可以完成这样的目的 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 学习经验 | 作为用户，可以发布自己的学习经验，以及学习学霸的学习经验 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 家教信息 | 作为用户，可以发布自己的求职信息，可以教授的时间、科目以及地点 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | 0
4 | 1 | 1 | user story | 课程问答 | 作为用户，可能有问题需要向大家求助，寻求多人解决，获得最优答案 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3 | 0
7
1 | 1 | 1 | user story | 发布作业 | 作为家教，希望可以随时向学生发布作业以及对学生的成绩、弱点进行记录 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1 | 0
2 | 1 | 1 | user story | 完成作业 | 作为学生，希望可以对自己的作业完成情况以及自己自己的弱项进行记录。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
3 | 1 | 1 | user story | 评价作业 | 作为家教，给学生补课的同时也需要给予评价，描述哪里的缺点 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 |  |  | 1 | 0
4 | 1 | 1 | user story | 作业观看 | 作为学生，希望可以对自己的作业完成情况以及自己自己的弱项进行记录。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 65 |  |  | 1 | 0
5
1 | 1 | 1 | user story | 发布教案 | 作为家教，希望可以给下一次的课程做好教案准备 | Initial Feature | Not Done | 1 | 60 |  |  | 1 | 0
2 | 2 | 2 | user story | 修改教案 | 作为家教，方便的更改教案，是必须的，计划永远赶不上计划 | Initial Feature | Not Done | 3 | 55 |  |  | 3 | 0
3 | 2 | 2 | user story | 查看教案 | 作为学生，希望可以提前查看老师发的教案可以给下一次老师会讲到的知识预习 | Initial Feature | Not Done | 1 | 50 |  |  | 1 | 0
4 | 2 | 2 | user story | 保持秘密 | 作为用户，不能通过网址得到个人信息 | Initial Feature | Not Done | 1 | 45 |  |  | 1 | 0
6
1 | 2 | 2 | user story | 给老师的评价 | 作为学生，希望自己能在老师教课的同时，给予评价，让其他家长能随时观看改老师的评价 | Initial Feature | Not Done | 3 | 43 |  |  | 3
2 | 2 | 2 | user story | 给学生的评价 | 作为家教，希望自己也能通过评价给学生评价，让学生家长随时了解情况 | Initial Feature | Not Done | 1 | 40 |  |  | 1 | 0
3 | 2 | 2 | user story | 查看评价 | 作为家教，也可以通过查看评价来了解自己是否有不足之处 | Initial Feature | Not Done | 1 | 33 |  |  | 1
4 | 2 | 2 | user story | 作业图片 | 作为家教，希望自己发布作业也可以通过图片来表达意思 | Initial Feature | Not Done | 2 | 30 |  |  | 2 | 0
6
Total |  | 28 | [5 empty] | 31

## SPRINT
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2019-01-03 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | SPRINT | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 作为用户，不能通过网址得到个人信息 | 密码加密 | 任佳华 | Done
|  | 邮箱验证 | 任佳华
| 作为学生，学生的家长希望通过该老师的评价来判断是否选择该老师 | 界面实现 | 胡宇
|  | 后台 | 刘杼滨
| 作为用户想更加详尽的了解家教情况，点击家教详情查看老师的详情 | 后台 | 崔珊
|  | 前端界面 | 刘晓倩
| 作为学生，希望可以对自己的作业完成情况以及自己自己的弱项进行记录。 | 前端界面 | 董世轩
|  | 后台 | 董世轩
|  | 百度富文本 | 胡宇
| 作为用户，可能有问题需要向大家求助，寻求多人解决，获得最优答案 | 前端界面 | 王昭
|  | 后台 | 王昭
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Risk Log
RISK LOG
类别 | RISK DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
| 家教和家长通过线上的沟通之后会脱离平台进行交易 |  |  | 增加网站功能
家教通过各种渠道刷高评级，造成评级虚假